## Campanhas
Campanha / Acao / Projeto | Frente | Status | Tipo | Direcao | Data Alvo | Periodo de Publicacao | Periodo de Desenvolvimento | Prazo Alternativo Dias | Prazo Alternativo Horas | Objetivo | Canais | Publico | LP? | Observacoes
Campanha Moldes | BR, LT, IT, GL | Planejado | Campanha MKT | BACKWARD |  | Maio e Junho | 04/05 a 19/05 |  |  | Geracao de Demanda | Email, Ads, Social Media | New, Clientes, Interno | Sim
Campanha Projetos Isas | BR, LT, IT, GL | Planejado | Campanha MKT | BACKWARD |  | 26/05 a 18/06 | 10/04 a 26/05 |  |  | Expansao | Email, Site, Launcher | Clientes, Interno | Sim
Campanha Lista VIP Fevest | BR | Planejado | Eventos | EVENT_DATE |  | 01/06 a 19/06 | 24/04 a 12/05 |  |  | Geracao de Demanda | Email, Ads, Social Media | New | Sim
Material Rico Junho BR | BR | Planejado | Material Rico Brasil | BACKWARD |  | 09/jun | 24/04 a 29/05 |  |  | Geracao de Leads | Email, Ads, Social Media | New, Clientes | Sim
Newsletter Junho | BR, LT, IT, GL | Planejado | Newsletter Brasil | BACKWARD |  | 16/jun | 29/05 a 09/06 |  |  | Relacionamento | Email | New, Clientes, Interno | Nao

## Como usar
Roadmap de Campanhas Audaces
Como editar
1 | Edite as campanhas na aba Campanhas.
2 | Use Frente com BR, LT, IT, GL ou combinacoes como BR, LT, IT, GL.
3 | Use datas como 26/05 a 18/06, 09/jun ou 24/04 a 29/05.
4 | Se quiser forcar outro prazo, preencha Prazo Alternativo Dias e/ou Horas.
5 | Salve no SharePoint.
6 | Abra o roadmap, clique em Importar planilha, confira o Gantt e salve somente se o SharePoint permitir.
Campos principais | Campanha, Frente, Status, Tipo, Direcao, Data Alvo, Periodo de Publicacao, Periodo de Desenvolvimento, Prazo Alternativo, Objetivo, Canais, Publico, LP, Observacoes
Observacao | CSV tambem funciona, mas XLSX e melhor para colaboracao no Excel Online.